## 使い方
やまガントチャート |  |  | Ver1.0.0
使い方
| 「スケジュール」シートの、 |  |  | 薄い黄 | 色の項目に、必要事項を入力してください。
１行目の
|  | プロジェクト開始日： | 2008-05-20 |  | 1 | 日単位
の部分を変更すると、カレンダーが自動で変わります。
開始予定が過ぎても、開始されていないタスク、
終了予定日が過ぎても終了していないタスクは、
| ローズ | 色になります。
進行中のタスクは、
| 薄い水 | 色になります。
完了したタスクは、
| 灰 | 色になります。
ガントチャートの帯は、開始、終了の
予定、実績を入力すると、自動的に表示されます。
印刷する際は、プレビューで確認し、
開始ページ、終了ページを指定して印刷してください。
その他
マクロは使っていません。
行を増やす場合は、行をコピペしてください。
式が消えてしまった場合も、正常な行をコピペすれば
修復できます。

## WBS
物品売上管理システム開発 | [8 empty] | プロジェクト開始日： | 2020-07-01 |  | 1 | 日単位
[12 empty] | 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月 | [28 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月 | [29 empty] | 2 | 月 | [26 empty] | 3
全体マイルストーン | time axis 2020-07-01 to 2021-03-01
 | time axis 2020-07-01 to 2021-03-01
[12 empty] | 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月 | [28 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月 | [29 empty] | 2 | 月 | [26 empty] | 3
|  | 詳細スケジュール | [5 empty] | ≪スケジュールの凡例≫ | time axis 2020-07-01 to 2021-03-01
■ … 予定 ←→ … 実績 | time axis 2020-07-01 to 2021-03-01
作業 |  |  | 担当 | 作業単位 | 予定総数 | 完了数 | 今週実績 | 開始 (予定) | (実績) | 終了 (予定) | (実績)
1 | 要件定義 |  | 平岡 |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-01: ←; 2020-07-02: －; 2020-07-03: →
2 | 詳細設計
モックアップ作成
|  | C01001ログイン | 宮崎 |  |  |  |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | bar: 2020-07-07
|  | C02001ダッシュボード | 宮崎 |  |  |  |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | bar: 2020-07-07 to 2020-07-08
|  | S01001売上登録 | 金井 |  |  |  |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | bar: 2020-07-07
|  | S01002売上登録確認 | 金井 |  |  |  |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | bar: 2020-07-07
|  | S02001売上検索条件入力 | 金井 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | bar: 2020-07-08
|  | S02002売上検索結果表示 | 金井 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | bar: 2020-07-08
|  | S02003売上詳細表示 | 金井 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | bar: 2020-07-08 to 2020-07-09
|  | S02004売上詳細編集 | 金井 |  |  |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | bar: 2020-07-09
|  | S02005売上詳細編集確認 | 金井 |  |  |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | bar: 2020-07-09
|  | S02006売上詳細削除確認 | 金井 |  |  |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | bar: 2020-07-09
|  | S03001アカウント登録 | 岩根 |  |  |  |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | bar: 2020-07-07
|  | S03002アカウント登録確認 | 岩根 |  |  |  |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | bar: 2020-07-07
|  | S04001アカウント検索条件入力 | 岩根 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | bar: 2020-07-07 to 2020-07-08
|  | S04002アカウント検索結果表示 | 岩根 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | bar: 2020-07-08
|  | S04003アカウント詳細編集 | 岩根 |  |  |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-08 | bar: 2020-07-08
|  | S04004アカウント詳細編集確認 | 岩根 |  |  |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-08 | bar: 2020-07-08
|  | S04005アカウント詳細削除確認 | 岩根 |  |  |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-08 | bar: 2020-07-08
|  | S04006パスワード再設定 | 宮崎 |  |  |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | bar: 2020-07-09
|  | S04007新パスワード入力 | 宮崎 |  |  |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | bar: 2020-07-09
|  | C0000共通画面（エラーメッセージ） | 岩根 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | bar: 2020-07-14
3 | 開発
|  | 開発環境構築 | 全員 |  |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | bar: 2020-07-06
|  | 詳細設計 | 平岡 |  |  |  |  | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | bar: 2020-07-07
|  | 共通クラス | 岩根 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 2020-07-15: ←; 2020-07-16: －; 2020-07-17: －; 2020-07-18: －; 2020-07-19: －; 2020-07-20: －; 2020-07-21: －; 2020-07-22: →
|  | テーブル作成 | 岩根 |  |  |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 2020-07-09: ←; 2020-07-10: －; 2020-07-11: －; 2020-07-12: －; 2020-07-13: →
|  | C01001ログイン | 宮崎 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 2020-07-13: ←; 2020-07-14: －; 2020-07-15: －; 2020-07-16: －; 2020-07-17: →
|  | C02001ダッシュボード | 平岡 |  |  |  |  | 2020-07-17 |  | 2020-07-20
|  | S01001売上登録 | 金井 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-21 | 2020-07-13: ←; 2020-07-14: －; 2020-07-15: －; 2020-07-16: －; 2020-07-17: －; 2020-07-18: －; 2020-07-19: －; 2020-07-20: －; 2020-07-21: →
|  | S01002売上登録確認 | 金井 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-13 | 2020-07-21 | 2020-07-14: ←; 2020-07-15: －; 2020-07-16: －; 2020-07-17: －; 2020-07-18: －; 2020-07-19: －; 2020-07-20: －; 2020-07-21: →
|  | S02001売上検索条件入力 | 金井 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-21 | 2020-07-14 | 2020-07-28 | 2020-07-21: ←; 2020-07-22: －; 2020-07-23: －; 2020-07-24: －; 2020-07-25: －; 2020-07-26: －; 2020-07-27: －; 2020-07-28: →
|  | S02002売上検索結果表示 | 金井 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-07-21 | 2020-07-15 | 2020-07-28 | 2020-07-21: ←; 2020-07-22: －; 2020-07-23: －; 2020-07-24: －; 2020-07-25: －; 2020-07-26: －; 2020-07-27: －; 2020-07-28: →
|  | S02003売上詳細表示 | 平岡 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-17
|  | S02004売上詳細編集 | 平岡 |  |  |  |  | 2020-07-17 |  | 2020-07-17
|  | S02005売上詳細編集確認 | 平岡 |  |  |  |  | 2020-07-20 |  | 2020-07-20
|  | S02006売上詳細削除確認 | 平岡 |  |  |  |  | 2020-07-20 |  | 2020-07-20
|  | S03001アカウント登録 | 岩根 |  |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2020-07-14: ←; 2020-07-15: －; 2020-07-16: －; 2020-07-17: －; 2020-07-18: －; 2020-07-19: －; 2020-07-20: →
|  | S03002アカウント登録確認 | 岩根 |  |  |  |  | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2020-07-14: ←; 2020-07-15: －; 2020-07-16: －; 2020-07-17: －; 2020-07-18: －; 2020-07-19: －; 2020-07-20: →
|  | S04001アカウント検索条件入力 | 岩根 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-22 | 2020-07-15: ←; 2020-07-16: －; 2020-07-17: －; 2020-07-18: －; 2020-07-19: －; 2020-07-20: －; 2020-07-21: －; 2020-07-22: →
|  | S04002アカウント検索結果表示 | 岩根 |  |  |  |  | 2020-07-15 | 2020-07-21 | 2020-07-16 | 2020-07-27 | 2020-07-21: ←; 2020-07-22: －; 2020-07-23: －; 2020-07-24: －; 2020-07-25: －; 2020-07-26: －; 2020-07-27: →
|  | S04003アカウント詳細編集 | 平岡 |  |  |  |  | 2020-07-16 |  | 2020-07-16
|  | S04004アカウント詳細編集確認 | 平岡 |  |  |  |  | 2020-07-17 |  | 2020-07-17
|  | S04005アカウント詳細削除確認 | 平岡 |  |  |  |  | 2020-07-17 |  | 2020-07-20
|  | S04006パスワード再設定 | 宮崎 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | bar: 2020-07-20 to 2020-07-21
|  | S04007新パスワード入力 | 宮崎 |  |  |  |  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | bar: 2020-07-21 to 2020-07-22
4 | ソースレビュー・単体試験・不具合修正
|  | 共通クラス | 全員 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
|  | テーブル作成 | 全員 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
|  | C01001ログイン | 宮崎 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
|  | C02001ダッシュボード | 金井 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
|  | S01001売上登録 | 金井 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
|  | S01002売上登録確認 | 金井 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
|  | S02001売上検索条件入力 | 金井 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
|  | S02002売上検索結果表示 | 金井 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
|  | S02003売上詳細表示 | 宮崎 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
|  | S02004売上詳細編集 | 宮崎 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
|  | S02005売上詳細編集確認 | 宮崎 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
|  | S02006売上詳細削除確認 | 宮崎 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
|  | S03001アカウント登録 | 岩根 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
|  | S03002アカウント登録確認 | 岩根 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
|  | S04001アカウント検索条件入力 | 岩根 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
|  | S04002アカウント検索結果表示 | 岩根 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
|  | S04003アカウント詳細編集 | 岩根 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
|  | S04004アカウント詳細編集確認 | 岩根 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
|  | S04005アカウント詳細削除確認 | 岩根 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
|  | S04006パスワード再設定 | 宮崎 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
|  | S04007新パスワード入力 | 宮崎 |  |  |  |  | 2020-07-21 |  | 2020-07-21
5 | 結合試験・不具合修正
|  | 結合環境構築 | 全員 |  |  |  |  | 2020-07-22 |  | 2020-07-22
|  | 試験項目表作成 | 全員 |  |  |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-13 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | bar: 2020-07-13
|  | 試験実施 | 全員 |  |  |  |  | 2020-07-22 |  | 2020-07-22
|  | 結合不具合修正 | 全員 |  |  |  |  | 2020-07-22 |  | 2020-07-22
6 | 納品 |  | 全員 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27
7 | 受入テスト・不具合修正
|  | 試験実施 | 全員 |  |  |  |  | 2020-07-25 |  | 2020-07-26
|  | 不具合修正 | 全員 |  |  |  |  | 2020-07-29 |  | 2020-07-31